## Resumen
Auditoría de seguridad y legal · CodeFlow
30/10/2026 · web desplegada en Vercel + Supabase, CLI y app de escritorio
Severidad | Corregido | Pendiente (tú) | Otros pendientes | Aceptado | Total
Crítica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Alta | 4 | 1 | 0 | 0 | 5
Media | 9 | 2 | 0 | 0 | 11
Baja | 2 | 1 | 1 | 3 | 7
Info | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Total | 16 | 7 | 2 | 4 | 29
Lo urgente (tú): S01 cuentas de prueba en producción y S02 contraseña de Gmail. Ver hoja «Pendiente (tú)».
Recuentos calculados con fórmulas a partir de la hoja «Hallazgos».

## Hallazgos
ID | Área | Severidad | Hallazgo | Riesgo / evidencia | Estado | Qué se ha hecho / qué hacer
S01 | Seguridad | Crítica | Cuentas de prueba en producción con contraseñas publicadas | En /explore de producción aparece «Proyecto DAM / web-publica» (datos del DemoSeeder). El seeder usa por defecto Admin-CodeFlow-2026 / Demo-CodeFlow-2026 (están en el código público) e incluye admin@codeflow.test con permisos de administrador. | Pendiente (tú) | Ejecutar en Supabase el SQL de la hoja «Pendiente (tú)» y borrar o desactivar esas cuentas. Corregido en código: en producción el seeder ya no usa contraseñas por defecto.
S02 | Seguridad | Crítica | Contraseña de aplicación de Gmail expuesta en el chat | Se pegó en la conversación. | Pendiente (tú) | Revocarla en tu cuenta de Google, crear otra y ponerla en MAIL_PASSWORD de Vercel.
S03 | Seguridad | Alta | Contraseñas en el historial de git | docker.env (commit f0307d7, borrado en bfa6a1e) contiene la contraseña de MySQL local y SEED_ADMIN_PASSWORD / SEED_DEMO_PASSWORD. Si el repositorio es público se pueden leer. | Pendiente (tú) | No reutilizar esas contraseñas en ningún sitio (y cambiarlas si se usaron en producción). Reescribir el historial no hace falta si se cambian.
S04 | Seguridad | Alta | Cambiar el correo no pedía la contraseña | Con una sesión o token robados se podía poner otro correo y quedarse la cuenta. | Corregido | Web y API piden la contraseña actual para cambiar el correo. Tests: EmailChangeTest.
S05 | Seguridad | Alta | La CLI y la app de escritorio no comprobaban las rutas que llegan del servidor | Un servidor comprometido podría escribir fuera de la carpeta del repo (../, C:\, .codeflow). | Corregido | safeRel() en la CLI (test Go) y el servidor rechaza caracteres de control y la carpeta .codeflow. CLI recompilada (1.1.0).
S06 | Seguridad | Media | Faltaban cabeceras de seguridad | Producción solo enviaba HSTS: la web se podía meter en un iframe (clickjacking), el Referer filtraba URLs (enlaces de restablecer contraseña, rutas de repos privados) y X-Powered-By decía PHP/8.4.27. | Corregido | Middleware SecurityHeaders: X-Frame-Options, CSP frame-ancestors/base-uri/form-action/object-src, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP; sin X-Powered-By.
S07 | Seguridad | Media | Cookie de sesión sin marca Secure en Vercel | SESSION_SECURE_COOKIE no estaba definido. | Corregido | vercel.json: SESSION_SECURE_COOKIE=true.
S08 | Seguridad | Media | Tokens de las apps sin caducidad | Un token robado de la CLI/escritorio servía para siempre. | Corregido | La tarea diaria borra los tokens sin usar en 180 días.
S09 | Errores | Media | Errores 500 con listas en la URL | ?q[]=x provocaba 500 en 17 páginas (issues, actividad, código, PRs…). | Corregido | Responden 400. Test que recorre todas las rutas GET.
S10 | Errores | Media | Errores 500 en PostgreSQL con ids no numéricos | /projects/1/invitations/abc o notificaciones con id no UUID daban error de base de datos. | Corregido | Patrones numéricos/UUID en las rutas. Test que recorre todas las rutas con parámetros basura (pasa en SQLite y PostgreSQL).
S11 | Seguridad | Baja | La API revelaba nombres internos en los 404 | «No query results for model [App\Models\Repository]». | Corregido | Responde «No encontrado.».
S12 | Errores | Baja | Fechas en inglés en producción | «19 hours ago» en /explore: APP_LOCALE no estaba en Vercel. | Corregido | vercel.json: APP_LOCALE=es.
S13 | Seguridad | Media | symfony/mime v7.4.19 con una vulnerabilidad conocida | CVE-2026-45070: inyección de cabeceras de correo con caracteres raros en nombres de parámetros MIME. Afecta a < 7.4.22. CodeFlow no pone datos del usuario en esos nombres, así que el riesgo real es bajo. | Pendiente (tú) | cd backend; composer update symfony/mime --with-dependencies; php artisan test; commit de composer.lock.
L01 | Legal | Alta | No había política de privacidad (RGPD art. 13) | La web trata correos, IPs y contenido de usuarios. | Corregido | /legal/privacidad: responsable, datos, finalidades y bases legales, conservación, encargados (Vercel, Supabase, Gmail), transferencias, derechos, AEPD, edad mínima.
L02 | Legal | Alta | No se podían ejercer los derechos de acceso, portabilidad y supresión | No existía exportar datos ni borrar la cuenta. | Corregido | Perfil › Descargar mis datos (JSON) y Borrar mi cuenta (contraseña + escribir BORRAR). API: GET /api/me/export y DELETE /api/me. Tests: AccountDataTest.
L03 | Legal | Media | No había aviso legal (LSSI art. 10) |  | Corregido | /legal/aviso-legal con titular, contacto, finalidad académica y licencias de terceros.
L04 | Legal | Media | No había política de cookies | Solo se usan cookies técnicas (sesión, XSRF, recordarme): no necesitan banner, pero hay que informar. | Corregido | /legal/cookies.
L05 | Legal | Media | No había condiciones de uso | Contenido de usuarios, repos públicos, usos prohibidos y aviso de contenido ilícito (LSSI art. 16 / DSA). | Corregido | /legal/terminos.
L06 | Legal | Media | El registro no informaba de privacidad ni edad mínima | LOPDGDD art. 7: 14 años. | Corregido | Aviso con enlaces en el registro; enlaces legales en el pie (escritorio, invitados y móvil).
L07 | Legal | Media | Datos del titular y contacto | Titular genérico («El equipo de CodeFlow») y sin centro, por decisión vuestra. Región de Supabase comprobada: eu-west-1 (Irlanda). | Pendiente (tú) | Ya puesto en el código (no hace falta tocar Vercel). Falta un correo de contacto: el RGPD exige un medio de contacto; mientras tanto el texto dice que se publicará en breve. Cuando lo tengáis: CODEFLOW_LEGAL_EMAIL en Vercel.
L08 | Legal | Baja | Contratos de encargado del tratamiento (DPA) | Vercel y Supabase tratan datos por vosotros. | Pendiente (tú) | El DPA de Vercel va en sus términos; el de Supabase se acepta desde el panel (Settings › Legal Documents). Comprobar la región del proyecto de Supabase.
L09 | Legal | Baja | El repositorio no tiene licencia | Público sin LICENSE = todos los derechos reservados. | Pendiente (decisión) | Decidir con Marco: añadir MIT (u otra) o dejarlo así a propósito.
L10 | Legal | Info | Android: requisitos de Google Play | Play exige URL de política de privacidad y de borrado de cuenta. | Pendiente (Android) | Usar /legal/privacidad y /profile; mostrar los enlaces en el registro de la app.
L11 | Legal | Info | Instalador de escritorio sin firmar | Windows muestra el aviso SmartScreen. No es un problema legal. | Aceptado | Firmar requiere un certificado de pago; se explica en Descargas.
B01 | Seguridad | Baja | Se puede saber si un correo tiene cuenta | El registro avisa si el correo existe y al invitar se ve si tiene cuenta. | Aceptado | Normal en este tipo de plataformas (GitHub hace lo mismo).
B02 | Seguridad | Baja | Login de la API limitado por IP, no por cuenta | 10 intentos/min por IP. | Aceptado | La web limita por correo+IP. Suficiente para el proyecto.
B03 | Privacidad | Baja | Imágenes externas en Markdown | Una imagen en una issue carga desde otra web (ve la IP del lector). | Aceptado | Igual que GitHub sin proxy de imágenes.
B04 | Seguridad | Info | Auditoría de dependencias | composer audit (111 paquetes, consultando la base de avisos de Packagist) y npm audit (web y escritorio). | Corregido | Solo un paquete afectado: symfony/mime (ver S13). npm: 0 vulnerabilidades.
B05 | Seguridad | Info | Clave maestra de tests en phpunit.xml | Es solo para tests. | Pendiente (tú) | Comprobar que CODEFLOW_MASTER_KEY de Vercel NO es la de phpunit.xml.

## Pendiente (tú)
Paso | Qué hacer | Comando / dónde
1 | Supabase › SQL Editor: ver las cuentas de prueba | SELECT id, email, is_admin, created_at FROM users WHERE email LIKE '%@codeflow.test' ORDER BY id;
2 | Si aparecen y no las necesitas: desactivarlas (no se puede entrar con ellas) | UPDATE users SET is_active = false WHERE email LIKE '%@codeflow.test';
3 | …o, si quieres conservar la demo, cámbiales la contraseña desde la web (Perfil › Cambiar contraseña) entrando tú con cada una, y asegúrate de que tu cuenta real es administradora | UPDATE users SET is_admin = true WHERE email = 'TU_CORREO';
4 | Google: revocar la contraseña de aplicación expuesta y crear otra | myaccount.google.com › Seguridad › Contraseñas de aplicaciones. Ponerla en Vercel › MAIL_PASSWORD.
5 | Cuando tengáis correo de contacto: Vercel › Environment Variables | CODEFLOW_LEGAL_EMAIL = el correo, y Redeploy
6 | Vercel: comprobar que CODEFLOW_MASTER_KEY no es la de phpunit.xml | Si lo fuera, NO la cambies sin más (los repos están cifrados con ella): avísame.
7 | Supabase: aceptar el DPA y anotar la región | Settings › Legal Documents / General › Region
8 | Actualizar symfony/mime (S13) | cd backend; composer update symfony/mime --with-dependencies; php artisan test
9 | Decidir la licencia del repositorio con Marco | MIT o «todos los derechos reservados»
10 | Commit + push de estos cambios y Redeploy en Vercel | Los cambios de vercel.json (cookie segura, idioma) se aplican al desplegar.

## Verificado OK
Comprobación | Resultado
Inyección SQL | Revisados los 24 usos de SQL «raw» y todos los LIKE: siempre con parámetros enlazados (?), nunca concatenando datos del usuario.
XSS | 4 salidas sin escapar revisadas: Markdown con HTML escapado y sin enlaces javascript:, atributos con e(). @json seguro. El JS no mete datos del usuario con innerHTML.
Autorización (IDOR) | Test automático que recorre TODAS las rutas con proyecto/repo/rama/commit/issue/PR como usuario ajeno (repo privado y público) y como observador: ningún acceso indebido. Queda como test permanente.
CSRF | Activo en todos los formularios web; la API usa tokens Bearer.
Asignación masiva | Ningún controlador usa $request->all(); todo pasa por validate().
Límites de intentos | Login, registro, restablecer contraseña, verificación, invitaciones, explorar, revert e IA.
Verificación de correo | Código de 6 dígitos guardado con hash, con intentos máximos y caducidad.
Restablecer contraseña | Respuesta neutra (no dice si el correo existe); los tokens caducan y se purgan.
Invitaciones | Token aleatorio guardado como SHA-256; solo se aceptan con el mismo correo y verificado.
Archivos raw | Se sirven con CSP sandbox: un HTML subido no se ejecuta.
Subidas | Límites de tamaño por archivo y de archivos por commit.
App de escritorio | contextIsolation, sandbox, sin nodeIntegration, CSP estricta, lista blanca de comandos, solo carpetas conocidas, sin innerHTML.
Producción | APP_DEBUG desactivado; .env, .git, logs y composer.json no accesibles (404); HSTS con preload; página 404 propia.
Supabase | RLS activado en todas las tablas (la clave anónima no da acceso a nada).
Cifrado | Contenido de repos y mensajes de commit cifrados por repositorio; contraseñas con hash.
Fuentes y recursos | Todo servido desde la propia web (sin Google Fonts ni CDNs): no se envían IPs a terceros.
Cron | /api/cron/daily exige el secreto con comparación en tiempo constante.
Tests | 256 tests en SQLite y PostgreSQL + test de la CLI; Pint limpio.